## 预算总览
Nike营销方案 — 预算总览
上海营销方案XLSX数据
序号 | 费用项目 | 金额(万元) | 占比
1 | 达人合作 | 15 | 30%
2 | 活动执行 | 18 | 36%
3 | 内容制作 | 8 | 16%
4 | 平台投放 | 6 | 12%
5 | 运营资源 | 3 | 6%
| 合计 | 50 | 100%
备注：总预算50万元，执行周期1个月，单城市上海，无版本对比。

## 预算明细
预算明细 — 各项费用拆分
费用大类 | 子项明细 | 用途说明 | 单版本(万元) | 备注
达人合作 | 头部达人签约费 | 10位头部达人各1条品牌TVC拍摄+1场直播，签约费平均1.5万/条 | 15
达人合作 | 腰部达人佣金 | 20位腰部达人视频佣金+GMV阶梯提成 | 10
达人合作 | 尾部达人投放 | 50位尾部达人种草内容投放与激励 | 5
活动执行 | 主题训练营 | 与10家健身工作室/瑜伽馆共建盟域，每月联合举办2场训练营 | 6
活动执行 | 城市定向赛 | 每月1场定向赛，200人，赛事运营+路线设计+物资 | 7
活动执行 | 夜跑派对 | 每月1场夜跑派对，500人，场地租赁+灯光音响+补给 | 8
活动执行 | 限定徽章/抽奖 | 定制活动限定徽章、抽奖奖品及品牌周边 | 2
内容制作 | TVC/短视频拍摄 | 城市街拍风格TVC（1条）+ 多场景短视频（5条） | 6
内容制作 | 图文/拍照素材 | 专业摄影师拍摄准点地标穿搭图、产品细节图 | 3
内容制作 | UGC话题运营 | 话题#上海每一步都算数 #跑出你的轨迹 等推广与互动奖励 | 1
平台投放 | 小红书/抖音投流 | 精准投放上海18-35岁运动/时尚人群，持续4周 | 6
运营资源 | 社群运营 | 跑者社群日常运营、打卡挑战、积分兑换 | 2
运营资源 | 数据监测/乐捐 | 专属链接、折扣码追踪系统及数据分析工具 | 1
合计 |  |  | 72
费用大类 | 单版本(万)
达人合作 | 30
活动执行 | 23
内容制作 | 10
平台投放 | 6
运营资源 | 3

## 活动流程时间线
活动流程 — 1个月执行时间线
阶段 | 时间 | 阶段目标 | 核心任务 | 具体动作 | 负责方 | 阶段产出
筹备期 | 第1周 | 完成前期准备与资源整合 | 头部达人签约及TVC/短视频拍摄制作完成 | 对接头部达人团队，确认创意脚本，进行TVC拍摄并完成后期剪辑 | 品牌部+媒介 | TVC成品1条+短视频5条
筹备期 | 第1周 | 完成前期准备与资源整合 | 盟域场地确认与训练营排期制定 | 与上海10家健身/瑜伽/篮球场馆签订合作协议，确定 | 市场活动部 | 场地合同+训练营排期表
筹备期 | 第1周 | 完成前期准备与资源整合 | 启动城市跑者达人招募与社群搭建 | 发布上海本地跑者达人招募令，建立专属跑者微信群/企微社群 | 社群运营部 | 招募信息+社群二维码
筹备期 | 第1周 | 完成前期准备与资源整合 | 上线#上海每一步都算数 话题页 | 在小红书、抖音创建话题页面，设计话题规则与激励奖品 | 内容运营 | 话题页链接+活动规则文档
预热期 | 第2周 | 制造悬念与第一波传播 | 腰部达人发布产品测评与穿搭视频 | 20位腰部达人分别发布2条视频（测评与穿搭），附专属折扣码 | 媒介部+达人管理 | 40条推广视频
预热期 | 第2周 | 制造悬念与第一波传播 | 举办第一场盟域主题训练营 | 在上海中心区域（如静安寺附近）健身工作室举办Nike Move晨跑+HIIT训练营 | 市场活动部 | 参与人数60人+活动图文
预热期 | 第2周 | 制造悬念与第一波传播 | 城市定向赛报名注册开启 | 通过小程序/APP发布定向赛报名链接，限量200人 | 赛事运营 | 报名页面+报名数据
预热期 | 第2周 | 制造悬念与第一波传播 | 平台投流第一期启动 | 针对上海地区18-35岁运动兴趣人群，定向投放TVC预告片与达人视频 | 效果投放 | 曝光100万+互动5万+
爆发期 | 第3周 | 集中引爆线下活动与线上互动 | 举办城市定向赛（200人） | 在外滩-徐汇滨江路线完成定向赛，打卡点设置装备体验与抽奖 | 赛事运营+品牌部 | 200人完赛+活动视频/图片
爆发期 | 第3周 | 集中引爆线下活动与线上互动 | 举办夜跑派对（500人） | 在世纪公园/徐汇滨江举办夜跑派对，设置DJ、补给站、限定徽章 | 市场活动部 | 500人参与+直播曝光
爆发期 | 第3周 | 集中引爆线下活动与线上互动 | 尾部达人集中发布种草内容 | 50位尾部达人同步发布图文/短视频种草，引导社群打卡 | 媒介部 | 50条种草内容
爆发期 | 第3周 | 集中引爆线下活动与线上互动 | 社群打卡挑战启动 | 跑者社群发起每日跑步打卡，连续7天得限定奖牌 | 社群运营 | 社群活跃度提升30%
收割期 | 第4周 | 促进销售转化与活动收官 | 上线限时折扣与拼团活动 | 推出新款跑鞋限时8折、3人成团7.5折，专属折扣码有效 | 电商运营 | 销售额达到80万
收割期 | 第4周 | 促进销售转化与活动收官 | 收官活动：线上跑者大会 | 邀请头部达人+优秀UGC用户直播分享跑步故事与装备体验 | 品牌部+媒介 | 直播观看50万+
收割期 | 第4周 | 促进销售转化与活动收官 | 发奖与积分兑换 | 统计打卡挑战完成用户，发放限定奖牌与Nike会员积分 | 社群运营 | 500枚奖牌寄出
收割期 | 第4周 | 促进销售转化与活动收官 | 数据复盘与报告 | 汇总曝光、互动、线索、转化、销售额数据，制作结案报告 | 数据分析+品牌部 | 结案PPT+Excel数据表
阶段 | 起始周 | 持续周数
筹备期 | 1 | 2
预热期 | 3 | 2
爆发期 | 5 | 2
收割期 | 7 | 2

## 预期效果KPI
预期效果与 KPI — 四维指标体系
指标维度 | 指标名称 | 指标定义 | 单版本目标值 | 达成路径 | 单版本数值
品牌传播 | 总曝光量 | 全渠道曝光量（含流量、自有渠道、达人内容自然曝光） | 500万次 | 曝光数据 | 500
品牌传播 | UGC话题量 | #上海每一步都算数 话题下新增UGC内容数 | 1万条 | 话题页数据 | 10000
品牌传播 | 达人内容互动量 | 达人视频/图文的总点赞+评论+分享 | 20万次 | 互动数据 | 20
品牌传播 | 品牌搜索指数提升 | 上海地区Nike关键词搜索量环比增幅 | 15% | 搜索指数 | 15
用户增长 | 新用户登录/注册 | 通过专属链接注册成为Nike会员的新用户数 | 1.5万 | CRM数据 | 15000
用户增长 | 跑者社群成员数 | 活动期间新增社群成员 | 800人 | 社群数据 | 800
用户增长 | 训练营/赛事参与人数 | 活动期间所有线下活动总参与人次 | 2000人次 | 活动数据 | 2000
用户增长 | 小红书/抖音粉丝增长 | 品牌官方账号在上海地区新增粉丝数 | 5000 | 平台数据 | 5000
销售转化 | 专属链接/折扣码销售额 | 通过专属链接或折扣码产生的订单总额 | 80万元 | 电商后台数据 | 80
销售转化 | 转化率 | 点击专属链接到达商品页的访客中完成购买的比例 | 8% | 转化漏斗数据 | 8
销售转化 | 线索数 | 通过活动表单/小程序提交的用户信息（如试穿预约、咨询） | 1.5万条 | 线索管理系统 | 15000
销售转化 | 复购意向率 | 活动后7天内社群内表达复购意愿的用户占比 | 12% | 社群调查 | 12
渠道建设 | 线下盟域合作场馆数 | 达成长期合作的健身/瑜伽/篮球场馆数量 | 10家 | 合作合同 | 10
渠道建设 | 线上达人合作人数 | 活动期间签约并完成内容的达人总数 | 80人 | 达人管理平台 | 80
渠道建设 | 经营社体验区覆盖 | 在上海线下门店/体验区设置的互动展陈覆盖数 | 5个 | 门店数据 | 5
渠道建设 | 自有渠道引流 | 从活动页/社群引导至官方APP/小程序的用户数 | 2万人 | 自有渠道数据 | 20000
ROI 投入产出分析
总投入（万元） | 项目总预算 | 所有费用类别之和 | 50
预估营收（万元） | 来自专属链接的销售额 | 直接归因成交额 | 80
ROI | 投入产出比 | 营收/投入 | 1.6
单用户获取成本（元） | CPA | 总预算/新用户数 | 33.3 | 50万/1.5万
项目 | 单版本
总投入 | 50
预估营收 | 80
维度 | 单版本得分
品牌传播 | 85
用户增长 | 78
销售转化 | 92
渠道建设 | 70