## 预算总览
李宁营销方案 — 预算总览
上海 · 城市运动营销方案
序号 | 费用项目 | 金额(万元) | 占比
1 | 达人合作 | 12 | 30.00%
2 | 活动执行 | 14 | 35.00%
3 | 媒介投放 | 8 | 20.00%
4 | 运营与物料 | 6 | 15.00%
| 合计 | 40 | 100%
备注：总预算40万元，执行周期2个月，单城市版本（上海）。

## 预算明细
预算明细 — 各项费用拆分
费用大类 | 子项明细 | 用途说明 | 执行版(万元) | 备注
达人合作 | 头部KOL合作（1位） | 头部KOL税后报价、腰部KOL合作费、KOC产品及佣金 | 12 | 金字塔分层合作
达人合作 | 腰部KOL合作（3位） | 头部KOL税后报价、腰部KOL合作费、KOC产品及佣金 | 12 | 金字塔分层合作
达人合作 | KOC素人合作（15位） | 头部KOL税后报价、腰部KOL合作费、KOC产品及佣金 | 12 | 金字塔分层合作
活动执行 | 快闪店搭建（3个空间*2期） | 快闪店搭建、赛事/挑战赛奖品、场地费、物料 | 14 | 含3个盟域空间快闪店+1场城市跑步挑战赛
活动执行 | 城市跑步挑战赛（1场） | 快闪店搭建、赛事/挑战赛奖品、场地费、物料 | 14 | 含3个盟域空间快闪店+1场城市跑步挑战赛
活动执行 | 挑战赛奖品及运营物料 | 快闪店搭建、赛事/挑战赛奖品、场地费、物料 | 14 | 含3个盟域空间快闪店+1场城市跑步挑战赛
媒介投放 | 抖音信息流广告 | 抖音、小红书信息流广告、KOL内容加热、线下媒体（地铁站/商圈LED） | 8 | 以抖音+小红书为主阵地
媒介投放 | 小红书种草笔记加热 | 抖音、小红书信息流广告、KOL内容加热、线下媒体（地铁站/商圈LED） | 8 | 以抖音+小红书为主阵地
媒介投放 | 线下媒体（地铁/商圈LED轮播） | 抖音、小红书信息流广告、KOL内容加热、线下媒体（地铁站/商圈LED） | 8 | 以抖音+小红书为主阵地
运营与物料 | 视觉设计及视频制作 | 设计费、视频拍摄制作、门店陈列改造、城市限定鞋盒包装 | 6 | 线上线下联动物料
运营与物料 | 门店陈列改造（3家核心店） | 设计费、视频拍摄制作、门店陈列改造、城市限定鞋盒包装 | 6 | 线上线下联动物料
运营与物料 | 城市限定包装及周边 | 设计费、视频拍摄制作、门店陈列改造、城市限定鞋盒包装 | 6 | 线上线下联动物料
合计 |  |  | 120
费用大类 | 执行版(万)
达人合作 | 36
活动执行 | 42
媒介投放 | 24
运营与物料 | 18

## 活动流程时间线
活动流程 — 2个月执行时间线
阶段 | 时间 | 阶段目标 | 核心任务 | 具体动作 | 负责方 | 阶段产出
筹备期 | 第1-2周 | 完成场地与设计确认 | 盟域合作洽谈与设计 | 与上海3家核心商圈地标空间确认盟域合作协议，启动快闪店设计 | 品牌市场部 | 合作协议签署+设计稿定稿
筹备期 | 第1-2周 | 完成达人矩阵搭建 | 达人合作签约 | 筛选并签约头部KOL（1位）与腰部KOL（3位），确认内容方向与发布时间 | 数字营销团队 | KOL签约合同+内容brief
筹备期 | 第1-2周 | 话题基础建设 | 话题挑战赛搭建 | 启动#沪上跑者#话题页搭建，创建抖音/小红书话题，并设置奖品机制 | 数字营销团队 | 话题页上线+奖品池确认
筹备期 | 第1-2周 | 线下体验升级 | 门店陈列改造 | 完成3家核心门店的跑步主题陈列改造，更换橱窗海报与道具 | 零售运营部 | 门店改造完成+验收照片
预热期 | 第3-4周 | 引爆话题热度 | KOL首发内容 | 头部KOL发布首条#沪上跑者#视频，打卡上海地标跑步路线，并引导用户参与投票 | 数字营销团队 | KOL视频上线+讨论区互动
预热期 | 第3-4周 | 深度种草 | 腰部KOL内容种草 | 腰部KOL及KOC发布种草内容，集中展示李宁城市限定跑鞋的穿搭与性能 | 数字营销团队 | 5-10条种草笔记/视频
预热期 | 第3-4周 | 线下体验空间开放 | 快闪店开幕 | 快闪店（第一期主题：李宁×城市街头）搭建完成，于新天地/南京西路/徐家汇同步开幕 | 品牌市场部 | 快闪店开业+用户打卡照片
预热期 | 第3-4周 | 扩大曝光 | 信息流广告投放 | 投放抖音+小红书信息流广告，定向上海18-35岁运动/潮流人群，推广#沪上跑者#话题 | 数字营销团队 | 广告上线+数据看板
爆发期 | 第5-6周 | 引爆线下活动高潮 | 城市跑步挑战赛 | 举办「上海城市跑步挑战赛」，邀请KOL与跑者参与，现场体验李宁限定跑鞋，并设置完赛奖品 | 品牌市场部 | 赛事活动完成+媒体报道
爆发期 | 第5-6周 | 持续吸引线下客流 | 快闪店主题更替 | 快闪店更换第二期主题（国潮运动实验室），邀请用户参与DIY涂鸦/产品体验 | 品牌市场部 | 快闪店第二期开业+用户互动
爆发期 | 第5-6周 | 内容裂变 | UGC内容爆发 | KOL/KOC密集发布赛事花絮、产品测评、穿搭攻略等UGC内容，带动话题二次传播 | 数字营销团队 | UGC内容爆发（预计500+条）
爆发期 | 第5-6周 | 转化线下流量 | 门店促销联动 | 线下门店同步启动“挑战赛同款”陈列与促销，引导到店用户试穿购买 | 零售运营部 | 门店促销活动上线+销售数据
收割期 | 第7-8周 | 完成项目复盘 | 数据复盘与结案 | 复盘活动期间所有数据（曝光、互动、销量、门店客流），输出结案报告 | 数字营销团队 | 结案报告PPT
收割期 | 第7-8周 | 巩固品牌好感度 | UGC二次传播与激励 | 筛选优质UGC内容进行二次传播（官方账号转发/合集），并给予用户奖品激励 | 数字营销团队 | 官方账号互动内容+奖品发放
收割期 | 第7-8周 | 渠道资产沉淀 | 盟域长期合作洽谈 | 与盟域空间洽谈长期合作意向，将快闪店部分内容保留为固定体验区 | 品牌市场部 | 长期合作备忘录
收割期 | 第7-8周 | 会员转化与复购 | 会员精准营销 | 针对活动期间新注册会员进行精准推送，推送限定鞋款补货信息与优惠券 | CRM团队 | 会员推送邮件/短信完成
阶段 | 起始周 | 持续周数
筹备期 | 1 | 2
预热期 | 3 | 2
爆发期 | 5 | 2
收割期 | 7 | 2

## 预期效果KPI
预期效果与 KPI — 四维指标体系
指标维度 | 指标名称 | 指标定义 | 执行版目标值 | 达成路径 | 执行版数值
品牌传播 | 话题曝光量 | 抖音/小红书话题累计曝光量 | 5000万 |  | 5000
品牌传播 | 话题互动量 | 抖音/小红书话题下互动量（点赞+评论+分享） | 100万 |  | 100
品牌传播 | 媒体报道数 | 上海本地运动/潮流类媒体报道数量 | 20篇 |  | 20
用户增长 | 新增粉丝数 | 李宁官方账号在沪新增粉丝（含抖音+小红书） | 5万 |  | 5
用户增长 | 用户生成内容(UGC)数量 | #沪上跑者#话题下UGC作品数 | 2000条 |  | 2000
用户增长 | KOL合作视频数 | 合作的KOL/KOC累计发布视频/笔记数 | 30条 |  | 30
销售转化 | 限定套装销量 | 上海城市限定跑鞋总销量 | 3000双 |  | 3000
销售转化 | 门店客流增长 | 活动期间3家核心门店日均客流对比上月提升 | 30% |  | 30
销售转化 | 预估营收（万元） | 活动期间线下快闪店+线上渠道总预估营收 | 80万元 |  | 80
渠道建设 | 门店陈列改造数 | 完成跑步主题陈列改造的核心门店数量 | 3家 |  | 3
渠道建设 | 快闪店覆盖数 | 盟域共建快闪空间覆盖的商圈数量 | 3个 |  | 3
渠道建设 | 限定产品上架率 | 城市限定产品在上海市内门店上架率 | 100% |  | 100
ROI 投入产出分析
投入 | 总投入 | 总投入（万元） | 40.0
产出 | 预估营收 | 预估总营收（万元） | 80.0 | 含限定鞋款+门店自然增长
效率 | ROI | 预估ROI（投入产出比） | 2.0 | 暂未计算品牌长期价值
效率 | 单客成本 | 单客获取成本（元） | 8.0 | 以新增粉丝5万计
投入 | 总预算 | 总预算（万元） | 40.0 | 与投入一致
项目 | 执行版
总预算 | 40
预估营收 | 80
维度 | 执行版得分
品牌传播 | 85
用户增长 | 80
销售转化 | 70
渠道建设 | 75