## 预算总览
李宁营销方案 — 预算总览
上海街头，我的主场
序号 | 费用项目 | 上海单城版金额(万元) | 上海单城版占比 | 差异说明
1 | 活动执行 | 20 | 33
2 | 达人合作 | 15 | 25
3 | 内容制作 | 10 | 17
4 | 平台投放 | 8 | 13
5 | 运营资源 | 7 | 12
| 合计 | 60 | 100%
备注：单城市版本，无版本对比

## 预算明细
预算明细 — 各项费用拆分
费用大类 | 子项明细 | 用途说明 | 上海单城版(万元) | 备注
活动执行 | 李宁10K城市路跑赛（500人） | 赛事运营、场地、计时芯片、完赛奖牌、急救保障 | 12
活动执行 | 盟域运营（3个社群） | 每周训练课教练费、场地租赁、能量补给、社群激励奖品 | 4.5
活动执行 | 门店经营社快闪（首月1场） | 上海武康路/外滩快闪搭建、国潮打卡装置、试穿互动引导 | 2
活动执行 | 3v3篮球挑战赛（60支队伍） | 球场租赁、裁判费、奖杯、赛事直播推流 | 1.5
达人合作 | 头部博主（5位，品牌挚友） | 单条报价2-3万，含1条城市运动大片+1场直播，共10条内容 | 10
达人合作 | 腰部博主（10位，深度体验） | 单条0.5-1万，重点拍摄跑步路线测评/穿搭教程，共20条 | 4
达人合作 | KOC素人（15位，口碑铺量） | 单条0.1-0.2万，提供试穿产品+素材授权，共40条 | 1
内容制作 | 短视频拍摄制作（12周×3条） | 含外滩/武康路/苏州河场景，后期调色、字幕、版权音乐 | 6
内容制作 | 平面广告物料（地铁灯箱/大屏） | 设计制作6组国潮风格视觉海报，投放在人民广场/徐家汇站 | 2
内容制作 | 话题挑战赛素材包（抖音/小红书） | 模板贴纸3种、音乐授权、话题页搭建 | 1.5
内容制作 | 品牌宣传短片（1条·城市版） | 脚本、拍摄、剪辑、调色，时长60s，用于开屏/信息流 | 0.5
平台投放 | 抖音信息流广告（第3-5周集中） | 定向上海18-35岁人群，CPM 30元，预算3万可曝光1000万 | 3
平台投放 | 小红书笔记加热/聚光投放 | CPE 2元，预算2万可触达60万互动量 | 2
平台投放 | B站品牌专区+开屏广告 | 单日开屏10万，专区搭建5万，定向上海运动/潮流UP主粉丝 | 1.5
平台投放 | 微信朋友圈广告-国潮跑首发 | 投放LBS人群（外滩/武康路周边），CPM 60元，预算1.5万 | 1.5
运营资源 | 社群运营（微信/企业微信） | 3个盟域对应3个社群，每周4次活动运营，物料/giveaway | 3
运营资源 | 会员积分/打卡活动激励 | 打卡21天送限定跑鞋/手环，积分兑换折扣 | 2
运营资源 | 线下门店导购培训+体验道具 | 打造门店'试穿即测䨻科技'互动装置，统一话术培训 | 1.5
运营资源 | 用户调研与数据复盘 | 两次定量调研（前后测），NPS及品牌偏好分析 | 0.5
合计 |  |  | 60
费用大类 | 上海单城版(万)
活动执行 | 20
达人合作 | 15
内容制作 | 10
平台投放 | 8
运营资源 | 7

## 活动流程时间线
活动流程 — 4个月执行时间线
阶段 | 时间 | 阶段目标 | 核心任务 | 具体动作 | 负责方 | 阶段产出
筹备期（第1-2周） | W1-W2 | 完成盟域挂牌与首发活动基础搭建 | 盟域场地签约（3个跑团/篮球馆） | 与沪跑团、申城篮球联盟签署冠名协议，确定每周训练课排期 | 品牌部 | 合同签订、社群筹备群建立
筹备期（第1-2周） | W1-W2 | 完成盟域挂牌与首发活动基础搭建 | 10K城市路跑赛报名启动 | 通过跑团群、小红书、抖音发布赛事海报，前200名报名送李宁T恤 | 运营部 | 报名页面上线，报名人数≥300
筹备期（第1-2周） | W1-W2 | 完成盟域挂牌与首发活动基础搭建 | 达人合作破冰与物料准备 | 头部达人完成脚本共创，拍摄团队实地勘景（外滩、武康路） | 媒介部 | 5份合作确认函、勘景照
筹备期（第1-2周） | W1-W2 | 完成盟域挂牌与首发活动基础搭建 | 门店经营社快闪装置落地 | 在上海武康路旗舰店搭建国潮打卡区，配备䨻科技试穿体验台 | 零售部 | 门店物料到位、试穿数据统计系统
预热期（第3-4周） | W3-W4 | 制造社交热度，蓄水流量 | 达人内容集中预热发布 | 头部达人发布'上海街头我的主场'态度短视频，腰部博主发布跑步路线测评 | 媒介部 | 抖音#上海街头我的主场话题播放量≥500万
预热期（第3-4周） | W3-W4 | 制造社交热度，蓄水流量 | 地铁灯箱/大屏广告上线 | 人民广场、徐家汇、南京西路三站投放李宁国潮跑视觉海报 | 品牌部 | 广告上画确认、扫描二维码短链统计
预热期（第3-4周） | W3-W4 | 制造社交热度，蓄水流量 | 微信/小红书话题挑战赛启动 | 关键词#李宁上海街拍#，晒出外滩/武康路穿李宁的运动照片，赢限定跑鞋 | 运营部 | 参与人数≥5000、UGC≥200条
预热期（第3-4周） | W3-W4 | 制造社交热度，蓄水流量 | 3v3篮球挑战赛报名+抽签 | 通过申城篮球联盟社群、李宁小程序开放60支队伍报名 | 赛事组 | 报名队伍≥40支
爆发期（第5-9周） | W5-W9 | 事件引爆+深度运营，最大化曝光与转化 | 李宁10K城市路跑赛（W5执行） | 外滩滨江步道，500人规模，8点开跑，抖音直播+全流程跟拍 | 赛事组 | 短视频传播≥10条、直播间在线峰值≥5000、活动总曝光≥800万
爆发期（第5-9周） | W5-W9 | 事件引爆+深度运营，最大化曝光与转化 | 3v3篮球挑战赛开赛（W6-W7） | 在沪北体育馆举办，分小组赛+淘汰赛，李宁产品提供比赛用球和服饰 | 赛事组 | 现场观众≥800人、直播观看≥10万
爆发期（第5-9周） | W5-W9 | 事件引爆+深度运营，最大化曝光与转化 | 盟域常态化运营高峰 | 每周三晚跑团晨练、每周六篮球训练，结合新品试穿（韦德之道系列） | 社群运营 | 社群活跃度≥40%、周均活动参与≥60人
爆发期（第5-9周） | W5-W9 | 事件引爆+深度运营，最大化曝光与转化 | 达人内容持续引爆+直播带货 | 头部达人进行第二次内容发布及直播（含跑鞋/潮服），腰部达人周更3条 | 媒介部 | 单场直播GMV≥10万元，总内容曝光≥1500万
收割期（第10-12周起） | W10-W12 | 转化沉淀、长尾运营、数据复盘 | 会员打卡21天活动上线 | 每天跑步/健身打卡，累积21天获限定跑鞋兑换资格，门店核销 | 运营部 | 参与人数≥1000、完成打卡≥300人
收割期（第10-12周起） | W10-W12 | 转化沉淀、长尾运营、数据复盘 | 社群口碑维护与二次裂变 | 拍摄盟域运营回顾短片，老用户邀请新朋友入群可获200元购鞋券 | 社群运营 | 群新增人数≥500、UGC回顾视频播放≥100万
收割期（第10-12周起） | W10-W12 | 转化沉淀、长尾运营、数据复盘 | 剩余达人内容保质保量上线 | KOC层集中发布口碑测评（跑鞋透气、颜值实测），强化信任 | 媒介部 | KOC内容≥30条、总互动量≥20万
收割期（第10-12周起） | W10-W12 | 转化沉淀、长尾运营、数据复盘 | 全案数据复盘与总结 | 统计曝光、互动、销售、NPS等核心KPI，形成结案报告+案例手册 | PMO | 结案报告PDF+颁奖案例包装
阶段 | 起始周 | 持续周数
筹备期 | 1 | 2
预热期 | 3 | 2
爆发期 | 5 | 5
收割期 | 10 | 3

## 预期效果KPI
预期效果与 KPI — 四维指标体系
指标维度 | 指标名称 | 指标定义 | 上海单城版目标值 | 达成路径 | 上海单城版数值
品牌传播 | 总曝光量 | 全平台(抖音/小红书/B站/微信/地铁)总计曝光次数 | 3000万 | 品牌曝光 | 3000
品牌传播 | 话题#上海街头我的主场#播放量 | 抖音+小红书话题下视频总播放 | 1200万 | 品牌曝光 | 1200
品牌传播 | 品牌声量（全网提及） | 百度指数+微信指数环比增长率 | 环比+25% | 品牌热度 | 25
品牌传播 | 内容传播互动量（含评论/点赞/转发） | 全平台品牌内容互动总和 | 150万 | 互动 | 150
用户增长 | 小程序新增用户数 | 李宁官方小程序新增注册用户（上海地区） | 3万 | 用户增长 | 30000
用户增长 | 社群新增人数 | 三个盟域社群+门店社群总新增 | 6000 | 用户增长 | 6000
用户增长 | 会员打卡活动参与率 | 完成21天打卡人数/参与人数 | 30% | 用户增长 | 30
销售转化 | 总销售额预估 | 全渠道（门店+电商+直播）GMV | 180万 | 转化 | 180
销售转化 | 线索数 | 活动留资（报名/领取优惠券/咨询）总数 | 5000 | 转化 | 5000
销售转化 | 转化率 | 线索→购机转化百分比（以城市限定跑鞋为主） | 3% | 转化 | 3
销售转化 | 直播带货GMV | 5位头部达人直播带货合计GMV | 60万 | 转化 | 60
渠道建设 | 盟域合作场馆数量 | 完成签约的盟域场地 | 3个 | 渠道 | 3
渠道建设 | 门店经营社触达人数 | 快闪+门店试穿体验总人次 | 10万 | 渠道 | 10
渠道建设 | 达人合作内容数 | 所有达人产出内容总数（含短视频/图文/直播） | 70条 | 渠道 | 70
渠道建设 | 品牌在社群中的 NPS | 社群内用户满意度净推荐值（调研） | ≥60 | 渠道 | 60
ROI 投入产出分析
总预算 | 总投入(万元) | 方案总预算 | 60
预估营收 | 总销售额(万元) | 全渠道GMV预估 | 180
ROI | 收入/投入比 | 销售额/预算 | 3
效率指标 | CPM(元/千次) | 有效曝光成本 | 20 | 含活动自然曝光与付费投放加权
项目 | 上海单城版
总预算 | 60
预估营收 | 180
维度 | 上海单城版得分
品牌传播 | 85
用户增长 | 70
销售转化 | 75
渠道建设 | 80