## 预算总览对比
耐克营销方案 — 预算总览对比
夜跑锦江，轻弹随行
序号 | 费用项目 | 成都全域版金额(万元) | 成都全域版占比 | 差异说明
1 | 达人合作 | 3 | 30% |  | 覆盖头部签约、腰部佣金、尾部赠品
2 | 内容制作 | 2 | 20% |  | 短视频拍摄、图文设计、直播搭建
3 | 活动执行 | 3 | 30% |  | 场地租赁、物料、补给、灯光音响
4 | 平台投放 | 1 | 10% |  | 抖音/小红书信息流及话题推流
5 | 运营资源 | 1 | 10% |  | 跑者服务站物料、跑团运营、奖励成本
| 合计 | 10 | 100%
备注：单城市（成都）方案，仅生成单个版本预算。

## 预算明细
预算明细 — 各项费用拆分
费用大类 | 子项明细 | 用途说明 | 成都全域版(万元) | 备注
达人合作 | 头部达人签约（3人） | 定制TVC拍摄、赛事直播、线下活动站台 | 2 | 费用含2万元头部合作
达人合作 | 腰部达人佣金（15人） | 产品置换（800元/双）+5%销售佣金 | 0.7 | 预计覆盖15人
达人合作 | 尾部达人赠品（20人） | 跑鞋及周边礼品，无佣金 | 0.3 | 增加UGC内容数量
内容制作 | 短视频拍摄与制作 | 5条主题短视频（1-1.5分钟），含锦江绿道、兴隆湖、春熙路等场景 | 1.2 | 含灯光、航拍、后期
内容制作 | 图文设计及H5 | 社交媒体海报10张、长图2张、互动H5页面1个 | 0.5 | 用于预热与活动告知
内容制作 | 直播搭建与运营 | 2场赛事直播（含多机位、导播、主持） | 0.3 | 赛事直播
活动执行 | 蓉城夜跑挑战（2场） | 每月一场，覆盖绿道与校园，含补给、安保、摄影 | 1.2 | 每场约200人
活动执行 | 城市级赛事（共3场） | 半马接力、春熙路夜跑派对、青城山越野跑体验 | 1.5 | 含场地租赁、音响、灯光、奖品
活动执行 | 跑者服务站运营 | 3家旗舰店服务站2个月运营，含物料、清洁设备、店员激励 | 0.3 | 提供免费跑鞋清洁服务
平台投放 | 抖音信息流广告 | 3轮投放，面向成都25-40岁运动兴趣人群 | 0.6 | CPM模式，预估曝光50万
平台投放 | 小红书话题推流 | #耐克成都开跑#话题，投放KOL合作笔记及自然内容加热 | 0.4 | CPE模式
运营资源 | 跑团运营及奖励 | 每月积分换装备（跑鞋、T恤）、月度跑团PK奖金 | 0.5 | 覆盖川大、电子科大跑协
运营资源 | 宣传物料制作 | 海报、易拉宝、徽章、手环、跑者周边 | 0.3 | 用于盟域及服务站
运营资源 | 达人及跑者服务 | 交通、餐饮、保险等杂项 | 0.2 | 各活动小额支出
合计 |  |  | 10
费用大类 | 成都全域版(万)
达人合作 | 3
内容制作 | 2
活动执行 | 3
平台投放 | 1
运营资源 | 1

## 活动流程时间线
活动流程 — 3个月执行时间线
阶段 | 时间 | 阶段目标 | 核心任务 | 具体动作 | 负责方 | 阶段产出
筹备期（第1-2周） | 1-2 | 完成资源对接与物料准备 | 联系头部达人签订协议，确定TVC拍摄日程与脚本 | 与@成都跑者小雨、@运动摄影阿杰、@跑圈老K签订合作 | 达人对接组 | 签约合同3份；拍摄脚本1版
筹备期（第1-2周） | 1-2 | 完成资源对接与物料准备 | 与成都本地跑团（蓉城跑团、川大跑协、电子科大跑协）签订盟域合作备忘 | 锁定首个活动日期（第2周周末）及场地 | 盟域运营组 | 合作备忘录3份
筹备期（第1-2周） | 1-2 | 完成资源对接与物料准备 | 制作跑者服务站物料（海报、易拉宝、徽章、跑者手册） | 与3家旗舰店（春熙路、IFS、万象城）沟通场地及店员培训 | 活动执行组 | 物料清单及50套成品
筹备期（第1-2周） | 1-2 | 完成资源对接与物料准备 | 创建小红书话题#耐克成都开跑#，发布预热图文帖 | 内部团队及2名腰部博主抢先发布内容 | 内容运营组 | 话题页上线；2篇预热图文
预热期（第3-4周） | 3-4 | 提升活动认知，激发参与兴趣 | 发布TVC预告片（1分钟）及活动报名H5 | 跨渠道（抖音+小红书+微信社群）分发，引导用户注册 | 内容+投放组 | 视频播放10万+；H5报名表单350+份
预热期（第3-4周） | 3-4 | 提升活动认知，激发参与兴趣 | 启动线上#夜跑成都#挑战赛，设置周冠军装备奖励 | 拍摄并发布3条跑鞋轻弹科技展示短视频（锦江/兴隆湖/春熙路） | 达人+内容组 | 3条视频；挑战赛话题浏览量5万+
预热期（第3-4周） | 3-4 | 提升活动认知，激发参与兴趣 | 旗舰店跑者服务站开业，提供免费跑鞋清洁及试穿体验 | 设置签到抽奖（抽跑鞋、T恤），引导到店用户扫码加入跑团群 | 活动执行组 | 3家服务站完成开业；进店客流提升30%
预热期（第3-4周） | 3-4 | 提升活动认知，激发参与兴趣 | 与15名腰部达人完成产品置换，发布跑鞋穿搭/测评内容 | 要求内容带链接与话题，形成种草矩阵 | 达人运营组 | 15篇内容上线
爆发期（第5-9周） | 5-9 | 核心活动落地，形成城市级事件 | 举办‘成都一环路半马接力赛’（200人） | 在锦江绿道起跑，设置计时点、补给、摄影，头部达人直播赛事 | 赛事执行组 | 赛事完成；直播观看20万+
爆发期（第5-9周） | 5-9 | 核心活动落地，形成城市级事件 | 开启‘新生爱上跑’积分换装备活动（联合川大、电子科大） | 每周校园跑团打卡，积分可兑换跑鞋、T恤、背包 | 盟域运营组 | 校园跑团参与人数200+；兑出跑鞋20双
爆发期（第5-9周） | 5-9 | 核心活动落地，形成城市级事件 | 举办‘春熙路夜跑派对’（300人） | 夜跑+DJ+灯光秀，于春熙路商圈设置折返点，配合品牌快闪店 | 活动执行+内容组 | 活动完成；抖音相关视频曝光50万+
爆发期（第5-9周） | 5-9 | 核心活动落地，形成城市级事件 | 举办‘青城山越野跑体验’（150人） | 轻度越野路线（5km/10km），提供跑鞋试穿、补给、完赛奖牌 | 赛事执行组 | 活动完成；试穿转化率15%
收割期（第10-12周） | 10-12 | 转化成果，沉淀跑者资产 | 发布全体跑者活动回顾视频与成效报告 | 制作3分钟回顾视频，社交媒体投放+跑团群内部分享 | 内容运营组 | 视频播放5万+；跑团成员新增10%
收割期（第10-12周） | 10-12 | 转化成果，沉淀跑者资产 | 开启跑鞋限时团购福利（跑团成员专享8折） | 跑团群+小红书定向推流，设置3天限时优惠券 | 转化运营+投放组 | 团购订单200+单
收割期（第10-12周） | 10-12 | 转化成果，沉淀跑者资产 | 落地‘跑者荣誉榜’与年终盛典启动预告 | 评选最强跑团、个人PB、最佳摄影等奖项，实物奖励 | 盟域运营组 | 荣誉榜上线；年终盛典预告
收割期（第10-12周） | 10-12 | 转化成果，沉淀跑者资产 | 完成整体KPI复盘并产出项目总结报告 | 统计各渠道曝光、参与人数、跑团留存率、销售转化 | 项目总控组 | 总结PPT1份，含数据图表
阶段 | 起始周 | 持续周数
筹备期 | 1 | 2
预热期 | 3 | 2
爆发期 | 5 | 5
收割期 | 10 | 3

## 预期效果KPI
预期效果与 KPI — 四维指标体系
指标维度 | 指标名称 | 指标定义 | 成都全域版目标值 | 达成路径 | 成都全域版数值
品牌传播 | 活动总曝光（十万） | 各平台活动相关内容曝光总和 | 100 | okr | 10
品牌传播 | TVC播放量（十万） | 主TVC及预告片总播放 | 20 | okr | 2
品牌传播 | 话题浏览量（万） | #耐克成都开跑#话题浏览量 | 150 | okr | 150
用户增长 | 跑团报名人数 | 各跑团（绿道+校园）新增报名人数 | 500 | okr | 500
用户增长 | 校园跑协入群人数 | 川大、电子科大跑协入社群人数 | 200 | okr | 200
用户增长 | 跑者服务站进店人数 | 服务站累计进店体验/参与人数 | 3000 | okr | 3000
销售转化 | 团购订单数（单） | 收割期跑团专享8折团购订单 | 200 | okr | 200
销售转化 | 跑鞋试穿转化率 | 现场试穿后购买跑鞋人数/试穿总人数 | 15% | 百分比 | 15
销售转化 | 销售ROI | 预估营收/总预算 | 200% | 百分比 | 200
渠道建设 | 旗舰店合作数 | 参与跑者服务站旗舰店数量 | 3 | 整数 | 3
渠道建设 | 课程/活动复购率 | 参与过1次活动的跑者后续参加的比例 | 30% | 百分比 | 30
渠道建设 | 跑团社群留存率（3个月后） | 社群成员在活动结束后仍活跃的比例 | 70% | 百分比 | 70
ROI 投入产出分析
总预算 | 总投入（万元） | 3个月营销总预算 | 10
预估营收 | 直接营收预估（万元） | 团购+线下转化+达人佣金预估 | 30 | 按团购200单*均价800元=16万；线下转化300双*600元=18万；达人佣金预估-4万，净15万；综合30万
ROI | ROI比率 | 直接营收/总投入 | 3.0 | 1:3的投入产出比
效率 | 单次活动成本（万元） | 总预算/活动场次（6场） | 1.67 | 包含赛事与跑团
效率 | 单用户获取成本（元） | 总预算 / 新增跑团报名人数 | 200 | 10万 / 500人
项目 | 成都全域版
总预算（万元） | 10
预估直接营收（万元） | 30
维度 | 成都全域版得分
品牌传播 | 90
用户增长 | 85
销售转化 | 70
渠道建设 | 80